Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение

Колодеевская основная  общеобразовательная школа.

ПРОЕКТ ПРИКАЗА

от  «   »  ______2015  года                                                                                                                               №  ___

Об  утверждении  плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО

С целью создания условий для организационно-управленческого, кадрового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС ООО и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

  - Утвердить план методической работы  по обеспечению сопровождения введения ФГОС ООО. (Приложение 1)

  - Руководителю методического объединения школы____________________________________ ознакомиться  с планом методической работы по обеспечению сопровождения введения ФГОС ООО

  - Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор:                                 / Саратовская Л.И./

С приказом ознакомлены:

.

Приложение 1

к приказу №        от__________________

План методической работы

по подготовке к введению ФГОС ООО

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования.

Задачи:

1.  выявить уровень ресурсной обеспеченности основного  общего образования к введению ФГОС;

2.  создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС ООО;

3. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного стандарта основного общего образования второго поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом.

| № | Содержание деятельности | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Разработка плана мониторинга | До 15.08.2015 года | Едрышова Т.С., и.о.зам. дир.по УВР |
| 2 | Разработка анкеты для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. Проведение анкетирования | До 15.05.2015 года | Едрышова Т.С. и.о.зам. дир.по УВР |
| 3 | Организация работы рабочей группы по анализу ресурсной обеспеченности основной школы в соответствии с требованиями ФГОС (на основе заполнения КАРТЫ САМООЦЕНКИ готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Перечня объектов и средств организации учебной деятельности) | До 15.05.2015 года | Едрышова Т.С. и.о.зам. дир.по УВР |
| 4 | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС ООО | До 15.06.2015 года | СаратовскаяЛ.И. директор школы |
| 5 | Организация работы по разработке стартовой диагностики для пятиклассников | До 30.08.2015 года | Едрышова Т.С. и.о.зам. дир.по УВР |
|  | Руководство и помощь в работе руководителям школьных методических объединений (рабочей группы) педагогов |  |  |
| 1 | Собеседование с руководителем ШМО о приоритетных направлениях деятельности МО учителей по подготовке к введению ФГОС ООО | постоянно |  |
| 2 | Составление плана-заказа для работы проектных групп по разработке необходимых локальных актов и программ, необходимых для введения ФГОС ООО | Постоянно |  |
|  | Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса |  |  |
| 1 | Организация работы проектной группы по внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения (Изменения, вносимые в Устав школы : цель, задачи, предмет деятельности; организация образовательного процесса; управление и структура (в части полномочий); права и обязанности участников образовательного процесса; финансово-хозяйственная деятельность; список локальных актов и т.д.) | Сентябрь- декабрь |  |
| 2 | Организация работы проектной группы по внесению изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | До 30.08.2015 года |  |
| 3 | Подготовка приказов по школе: | До 30.08.2015 года | . директор школы |
|  | - О переходе школы на обучение по ФГОС ООО | До 30.08.2015 года | директор школы |
|  | О разработке образовательной программы на 2015-2016уч. год | До 30.08.2015 года | директор школы |
|  | Об утверждении образовательной программы на 2015-2016 уч. год | До 30.08.2015 года | директор школы |
|  | Об утверждении учебного плана | До 28.08.2015 года | директор школы |
|  | Об утверждении программы внеурочной деятельности | До 30.08.2015 года | директор школы |
|  | Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК в соответствии с ФГОС ООО | До 30.05.2015 года | директор школы |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО | До 30.08.2015 года | директор школы |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителя, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО | До 30.08.2015 года | директор школы |
| 4 | Организация работы рабочей группы по разработке (корректировке) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | До 30.08.2015 года | .зам. дир.по УВР |
| 5 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | До 30.08.2015 года | Директор, .зам. дир.по УВР |
|  | Организация научно-методического обеспечения учебного процесса. |  |  |
| 1 | Организация работы проектных групп по разработке основной образовательной программы ООО образовательного учреждения | До 30.08.2015 года | зам. дир.по УВР |
|  | пояснительная записка; | До 30.08.2015 года | зам. дир.по УВР |
|  | планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования | До 30.08.2015года | зам. дир.по УВР |
|  | учебный план для 5-х классов | До 30.05.2015 года | зам. дир.по УВР |
|  | программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени основного общего образования | До 30.08.2015 года | зам. дир.по УВР |
|  | программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана | До 15.08.2015 года | Учителя- предметники |
|  | - модель организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся | До 30.08.2015 года | зам. дир.по УВР |
| 2 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. | До 30.08.2015года | зам. дир.по УВР |
|  | Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС |  |  |
| 1 | Включение плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей | До 30.08.2015 года | директор школы |
| 2 | Проведение методических совещаний с педколлективом: | До 30.08.2015года | директор школы |
|  | ФГОС как система обязательных требований | До 30.08.2015 года | директор школы |
|  | Требования к условиям реализации основной образовательной программы | До 30.08.2015 года | директор школы |
|  | Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений: новый порядок аттестации педагогических и руководящих работников | До 30.08.2015года | зам. дир.по УВР |
|  | Ознакомление с нормативной базой по аттестации педагогических работников (приказ от _____ № ____ МО учителей- предметников) | До 30.08.2015 года | зам. дир.по УВР |
|  | Консультации для педагогических работников, проходящих квалификационные испытания с целью подтверждения соответствия занимаемой должности | До 30.08.2015 года | зам. дир.по УВР |
|  | Рабочая программа учителя: как нормативный документ в педагогической практике учителя | До 30.08.2015 года | зам. дир.по УВР |
|  | Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России | До 30.08.2015 года | зам. дир.по УВР |
|  | Программа формирования УУД |  |  |
|  | ФГОС: внеурочная деятельность важнейший компонент современного образовательного процесса в школе. | До 30.08.2015года |  |
| 3 | Проведение методических совещаний, семинаров в рамках ШМО учителей школы | До 30.08.2015 года |  |
|  | Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-нравственного развития и воспитания ребёнка в ходе реализации ФГОС | До 30.08.2015 года |  |
|  | Особенности организации и моделирования внеурочной деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников с учётом ФГОС | До 30.08.2015 года |  |
|  | Культура здорового и безопасного образа жизни - основа жизнедеятельности человека | До 30.08.2015 года |  |
|  | Содержание ФГОС ООО в рамках построения индивидуальной образовательной траектории обучающихся | До 30.05.2015года |  |
|  | Формирование УУД – показатель гармоничного развития личности | До 30.05.2015 года |  |
|  | Особенности работы учителя в условиях перехода на ФГОС | До 30.05.2015года |  |
| 4 | Подготовка и проведение педсоветов: | До 30.08.2015года |  |
|  | Построение информационной образовательной среды – приоритетное направление деятельности школы в рамках перехода на новые ФГОС. | До 30.05.2015 года |  |
|  | Система оценки достижения планируемых результатов по освоению основной образовательной программы | До 30.05.2015 года |  |
|  | Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: от понимания теории к практике» | До 30.05.2015 года |  |
| 5 | Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий: | До 30.08.2015 года |  |
|  | Общественная презентация рабочих программ по предметам, программ дополнительного образования | До 30.08.2015 года |  |
|  | Проведение открытых уроков по использованию технологии личностно - ориентированного и деятельностного подходов в обучении | До 30.08.2015 года |  |
| 6 | Организация работы по самообразованию педагогов | До 30.08.2015 года |  |
|  | Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | До 30.08.2015 года |  |
|  | Отчеты по самообразованию педагогов в рамках перехода на ФГОС | До 30.08.2015 года |  |